## Tabelle1
GetFitAgain
Bereich | Arbeitspaket | Stunden | Anmerkungen
Projektinitialisierung | Projekstrukturplan | 2
| Projektorganisation | 2 | Organigramm
| Aufgabenverteilung | 2 | IMV-Matrix
| Aufwandsschätzung | 3
| Meilensteinplan | 2
| Projektzeitplan inkl. Meilensteine | 5
| Use-Case-Diagramme | 10 | für jeden Anwendungsfall ein Use-Case-Diagramm
| Projektdefinition | 15 | genaue Leistungsbeschreibung, Prozessvorgehensmodell (Scrum, Wasserfall), Kommunikationsmodell
| Configuration Management | 12 | Versionierung, Zeitaufzeichnung, Ablagestruktur, Namenskonventionen, Formatvorlagen
| Pflichtenheft | 25
| Sonstiges | 30 | Präsentationen, Plakate, …
| Summe | 108
Software | Einlesen in die Technologie | 75 | 3 Personen, jeder ca. 25 Stunden (komplett neue Technologien)
| Animationen mit 3 verschiedenen Frameworks erstellen | 90 | jedes Framework braucht Einarbeitungszeit
| Animationen in App einbauen | 30 | App muss dazu bereits teilweise vorhanden sein
| HTML5-App erstellen inkl. Funktionalitäten | 90
| Design der App | 30
| Benutzerabfragen (Besserung, Beschwerden, …) implementieren | 70 | Datenbank, …
| Statistiken dazu erstellen | 50
| Summe | 435
Abschluss | Diplomschrift | 100 | 3 Personen
| Summe insgesamt | 643